## 2026n8n年會
| 類別 | 任務項目 | 詳細內容 | 優先級 | 負責人 | 狀態 | 備註 | 補充
TRUE | 1.場地與時程 | 1-1.確定活動場地 | 聯繫 AppWorks 或尋找可容納 100+ 人的空間 | 高 | R | 以確認 | 需確認投影設備、WiFi、插座數量、1/15前訂金匯款、待確認事項，小教室是否要租借 | 尚未確認訂金是否匯款，小教室已經通知OOPS 1/30當天留下來
TRUE |  | 1-2.活動流程表 | 規劃主題、技術分享、中場休息與討論時間 | 高 | R | 以確認 | 包含當天精確到分鐘的動線
TRUE | 2.講師與內容 | 2-1.講師邀請與聯繫 | 講者確認 | 高 | R,M | 以確認 | 需在 12 月中前確認名單 | 尚未確認德國講者，泰國講者(泰國沒有排進活動議程)
FALSE |  | 2-2.收集講師簡報與簡介 | 確保所有分享內容符合年會主題 (n8n自動化/AI) | 中 | R,M | 進行中 | 需預留測試設備時間，有缺請看後面連結 | 講師必填文件並且放置講義
FALSE |  | 3-3.戰略簽約 | 與Zeabur、博碩、嵩森現場簽訂戰略合約(MOU) | 高 | R | 進行中 | 目前缺少嵩森合約 | 當天要帶各兩份紙本，並用夾鏈袋或是牛皮紙袋
TRUE |  | 3-4.講師內容授權 | 2026 n8n 台北年會 講師參與暨授權同意書 | 高 | R | 以確認 | 發車馬費的時候簽名 | 當天要列印十份以上
TRUE | 3.行銷與報名 | 3-1.建立報名網頁 | 由虎智官網活動頁面轉到 Luma 報名 | 高 | R | 以確認 | 預計 12 月10上線
TRUE |  | 3-2.社群推廣 (多平台) | 在 FB 社團、LINE、n8n 官方論壇發布公告 | 中 | R | 以確認 | 製作宣傳視覺圖 (Key Visual) | R LINE主圖要換掉
FALSE |  | 3-3.新聞媒體曝光 | 年會新聞的曝光以及宣傳，文章尚未撰寫 | 高 | M,雅 | 未開始 | M尚未給出窗口 | 雅提醒 大會前一及前二天，還要再發一次邀請，如果已有記者名單，可與本人確認是否受邀 這二天要記得發邀請給所有電子媒體跟傳統媒體採訪邀請。 如果來了,要送禮物及公司介紹、以及你想傳播的資料,放在禮物袋裡,媒體負責人接待到媒體區、會後立即或次日對所有邀請的媒體發通稿,並聯繫記者追蹤。(尚未製作)
TRUE | 4.物資與贊助 | 4-1.贊助商/展位洽談 | 以確認 8 間贊助商 | 中 | M | 以確認 | 規劃贊助位與 Logo 露出位置，展位置輸出物各兩張 | 展位資訊必填文件
FALSE |  | 4-2.周邊物資製作 | 購買德國原廠 n8n 貼紙、T-shirt、杯子 | 中 | M | 進行中 | 有變數，空瓶、空筆記本M購買 | 需花時間貼n8n周邊貼紙到空瓶、空筆記本
TRUE |  | 4-3.現場文宣 | 設計並發包製作 | 中 | R | 進行中 | 1/20以前輸出，50*VIP吊牌、各講師吊牌、虎智立牌、年會立牌、現場虎智n8n手牌、背景播放內容、中間問卷頁面，全數輸出完畢，在R手上 | 缺少現場撥放的間空檔案，背景音樂
FALSE |  | 4-4.餐飲預定 | 預估 100 人份小點心 | 低 | R | 進行中 |  | 尚未跟 OOPS 確認餐點
FALSE | 5.活動前哨信 | 5-1.報名成功人員活動發送信件 | 活動倒數，發送活動相關資訊以及請他們帶名片，並且提示要抽獎 | 高 | R | 未開始 | 1/25以前發送 | 已設定完成在LUMA裡面
FALSE |  | 5-2.報名失敗發送信件 | 發送抱歉信函，並且附上YT直播連結。 | 高 | R | 未開始 | 1/25以前發送 | 已設定完成在LUMA裡面
FALSE |  | 5-3.講師發送確認信件 | 發送活動全部的清單以及Rundown | 高 | R | 未開始 | 1/25以前發送 | 講師表單填寫回覆
FALSE |  | 5-4.展位人員發送確認信件 | 發送活動全部的清單以及Rundown | 高 | R | 未開始 | 1/25以前發送 | 展位表單填寫回覆
FALSE |  | 5-5.VIP人員 | 名單需要列印出來當天做篩選 | 高 | R,M,E | 進行中 | 1/29以前列印，當天VIP位置圖 | VIP清單
TRUE | 6.現場與紀錄 | 6-1.人員 | 招募簽到組、引導組、技術小組 (4-6 人) | 中 | R | 進行中 | 需進行事前訓練 | 請看n8n年會執行手冊
FALSE |  | 6-2.直播攝影 | 現場直播設定 | 中 | R | 未開始 | 需活動當天前置準備 | 尚未租借設備，R手機直播可
FALSE |  | 6-3.攝影與錄影紀錄 | 聘請或委託社群朋友進行動態錄影與平面攝影 | 中 | R | 未開始 | 考慮是否需要直播/錄影剪輯 | 尚未租借設備，R手機拍攝可
FALSE |  | 6-4.現場設備測試 | 筆電測試、音響麥克風、網路穩定度測試、簡報筆 | 高 | R | 未開始 | 活動當天前兩小時完成 | 預計1/26 R去OOPS先行測試一次
FALSE | 7.活動結束後 | 7-1.展位廠商請款流程 | 活動後收款 | 高 | R | 未開始 | 嵩森1W、創泓1W、TAIA、德國原廠(未確定多少)需收款 | 廠商如何付款，含稅，開發票?
FALSE |  | 7-2.活動結束感謝信件 | 發送活動照片/感謝內容/各媒體，講師/贊助商也要 | 高 | R | 未開始 | 活動結束後三天內 | 未製作
TRUE |  | 7-3.B2B業務問卷開始運行 | 詳情在其他附件裡面 | 高 | R | 未開始 | n8n認證顧問手冊尚未製作、手板製作，n8n認證顧問地圖 | 當天必填問卷
FALSE |  | 7-4.活動大成功貼文 | 各媒體，並且TAG大神 | 高 | R | 未開始 | 活動結束後當天 | 未製作
FALSE | 8.年會後續 | 8-1.業務追蹤 | 結合嵩森業務分工透過活動問卷收割 | 高 | E,G/嵩森 | 未開始 | 活動結束後每周追蹤 | B2B 銷售業務進度週報表
FALSE |  | 8-2.年會回圈計畫 | 年會製造信任>手冊轉化專業>通路帶來流量>專案貢獻營收>營收案例再回饋信任 | 高 | R | 未開始

## 1-1.場地
| 地區 | 名稱 | 可容納人數 | 可租借日期 | 使用時數 | 地址 | 未稅費用 | 照片以及其他備註
| 內湖 | t hub | 100+ | 2025-01-30 | 4H | 114臺北市內湖區瑞光路335號B棟2樓 | 30000 | https://drive.google.com/file/d/1RHY8mf-qrio-qsntCSoV0d7B0pTacgp-/view?usp=drive_link
| 板橋 | 青年局青職基地 | 70+ | 1/19,1/27 | 4H | 220新北市板橋區民權路170號 |  | https://drive.google.com/file/d/1wjB6FbZKqI3lj5xLl4UNspgJsM0I4BH9/view?usp=drive_link
TRUE | 松山 | 茹曦酒店 | 100+ | 2025-01-30 | 7H | 105020臺北市松山區敦化北路100號 | 45000 | 大教室一個小時$4000 六個小時是24,000 飲品點心10000 清潔費5000 文化走廊$6000（6H)（只提供放餐點未設置位子） 以上合計未稅4.5萬 天際走廊使用，免費(只提供擺放立牌）若有接電幾擺放桌椅需求另計$5000

## 1-2.流程表
尚未更新，準確議程請看活動頁面
| 時段 | 時間 | 項目 | 內容/主題 | 講者/負責人 | 備註
| 開始 | 12:00 - 13:00 | 進場 | 虎智/展位人員進場布置&完成 | 全體成員
| 下午場 | 13:30 - 14:00 | 報到入場 | 播放社群影片、領取周邊與名牌 | Robin | 建議準備背景音樂
|  | 14:00 - 14:15 | 正式開場 | 大會主題介紹、致歡迎詞 | Morris
|  | 14:15 - 14:25 | 戰略簽約儀式 | TigerAI x Zeabur 合作簽約 | 沅霖 (日本連線) | 日本時間 15:15
|  | 14:25 - 14:45 | 技術分享 (一) | 學界應用：n8n 於教育研究 | V-小枚 (臺科大) | 主要牽線AIA
|  | 14:45 - 15:05 | 技術分享 (二) | 製造業轉型：自動化實務 | V-鄧老師 (臺灣晶技)
|  | 15:05 - 15:25 | 技術分享 (三) | 工程營造：大規模自動化經驗 | V-Victor (中鼎) | 主要當天我們要成立人工智慧流程自動化協會 問卷 讓 Victor學長去當第一屆理事長。Morris當秘書長
| 休息 | 15:25 - 15:45 | 中場休息 | 咖啡、小點心與交流 | 全體成員 | 休息 20 分鐘
|  | 15:45 - 16:05 | 技術分享 (四) | 工業 4.0：工具機自動化 | V-LEO (工具機)
|  | 16:05 - 16:25 | 技術分享 (五) | 智慧醫療：醫院工作流 | V-ANDY (醫院)
|  | 16:25 - 16:55 | 技術分享 (六) | n8n Future Roadmap | 德國 n8n 官方 (德國連線) | 德國時間 09:25
|  | 16:55 - 17:00 | 下午場總結 | 團體大合照 | 全體成員(包含德國講者入鏡頭)
| 休息 | 17:00 - 18:00 | 社交晚餐 | 披薩飲料派對 (Networking) | 全體成員 | 休息 60 分鐘
| 晚上場 | 18:00 - 18:15 | 晚間開場 | 自由交流規則說明 企業使用n8n的案例 | Robin | n8n LEVEL 1/2 重要性
|  | 18:15 - 18:32 | 交流分享 A | XX企業 (15min+換場)
|  | 18:32 - 18:49 | 交流分享 B | XX企業 (15min+換場) | Grabee
|  | 18:49 - 19:06 | 交流分享 C | XX企業 (15min+換場) | Darrell
|  | 19:06 - 19:23 | 交流分享 D | XX企業 (15min+換場)
|  | 19:23 - 19:40 | 交流分享 E | XX企業 (15min+換場)
|  | 19:40 - 20:00 | 綜合 Q&A | 現場問答與互動 | 全體講師
| 結束 | 20:00 - 20:30 | 自由交流 | 撤場、合照、整理場地 | 全體成員

## 4-1.展位贊助商
場地總共可以擺8個展位 |  |  | 目前訂價費用為9000~10000元
領域角色 | 確定人選 | 名稱 | 費用 | 負責人 | 對策略/落實 | 預期名單 | 確定名單 | 確定導流多少名單廠商/公司 | 窗口 | E-mail | 電話 | 備註
廠商 | TRUE | 全科/嵩森科技 | 10000 | M | 議程時段分享、VIP 貴賓席保留，讓他們的客戶也可以參加下一次的籌辦活動。 | 20 | 3 |  | Daniel
廠商 | FALSE | Zeabur |  | M | 現場發送虎智+Z 5u優惠碼(WHY) | 5 | 4
廠商 | TRUE | 台灣人工智慧協會TAIA | 免費,利益交換 | E | 1.協會2026年度的課程、產品推廣。 2.與虎智合辦，宣示有AI導入的合作夥伴 3.虎智可協助製作AI導入指引/策略地圖 4.TAIA執行長發行書刊，現場可以推廣販售 | 20 | 5 | 筱玫有協助PUSH，有下期限是1/9
客戶 | FALSE | TMBA(工具機暨零組件公會) |  | G | [7 empty] | Fina副秘書長當天有其他會議無法出席
廠商 | TRUE | 創泓 | 10000 | M,E | 議程時段分享、VIP 貴賓席保留，讓他們的客戶也可以參加下一次的籌辦活動。 | 20 | 2
廠商 | FALSE | MakerPRO | 免費,利益交換 | R | 現場媒體合作夥伴掛名 |  |  |  | 歐總
廠商 | TRUE | Aiii VBIM | 免費,利益交換 | R | 場地廠商，它的展位在自己 OOPS 的位置 |  |  |  | Andy
廠商 | TRUE | 晟景科技股份有限公司 | 免費,合作簽約 | M,R | 簽經銷約，才能給，合約尚未擬定簽屬但是位置已經先暫訂 | 2 | 3 |  | 林毓晟Stanley |  |  | 1/16前是否能有第一版合約草稿
廠商 | FALSE | CIEA |  | M,E
廠商 | FALSE | AppWorks |  | M | 新創專屬交流區
廠商 | TRUE | 臺科大創新育成中心 | 贊助40000 | M,E |  |  |  |  | 百慧
廠商 | FALSE | 臺灣科技大學校友總會 |  | M |  | 20 | 0 |  | Vivi
廠商 | TRUE | 博碩文化 | 免費,合作簽約 | M | 現場書籍展示/銷售權合約 | 20 | 10 | 20所學校
廠商 | FALSE | 五倍學院 |  | R | 徵才牆曝光、學員專屬票價、可宣傳五倍學院課程 |  |  | 社群媒體 | 高見龍
廠商 | TRUE | 盈萃科技 | 免費,利益交換 | M,R |  | 5 | 5 |  | Kevin
廠商 | FALSE | 青年局 |  | M,R,E
廠商 | TRUE | 北科大EMAB | 免費,利益交換 | R | 連結北科大教務長，校友中心，展位2萬價值，由Kevin爭取讓兩個單位來擺設 | 2026-05-10 | 0 |  | Kevin
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
會場路口
[13 empty] | 臺科大創新育成中心 | 走道
嵩森科技
[13 empty] | 皓博科技 |  | 晟景科技
[13 empty] | 博碩文化 |  | 北科大EMAB
[13 empty] | 創泓科技 |  | 盈萃科技
正門口

## 2-1.講師
領域代表角色 | 確定人選 | 名稱 | 負責人 | 內容 | E-mail | 電話 | 備註
工具機公會 | TRUE | 謝侑霖LEO | G | n8n 在專案管理的運用
廠商 | FALSE | 全科-總經理 | M
廠商/線上簽約 | FALSE | Zeabur-沅霖 | M,R
企業場講師 | TRUE | 林毓晟Stanley | R | n8n 實現數位中台整合;如何讓跨系統資料即時同步
企業場講師 | TRUE | 林筱玫 | E | n8n 校園推廣實例
企業場講師 | TRUE | 鄧志峰 | M | n8n 在設計品管的使用
企業場講師 | TRUE | 游文賢 Victor | R | n8n 協助營造業做AI的大腦
企業場講師 | TRUE | Andy | R | n8n 在危機通報自動化
n8n講師 | TRUE | Grabee | M | 虛實整合營運自動化實戰
n8n講師 | FALSE | Ryan行銷人沙龍創辦人 | M |  |  |  | ryan_ryan_lin
n8n講師 | FALSE | 科技宅阿高 | M |  |  |  | geekaz
n8n講師 | TRUE | 陳盟升 Darks | M | 從替AI打工到駕馭AI:自動化賦能企業實戰 |  |  | darks0603
n8n講師 | FALSE | Darrell | R,雅
n8n講師 | FALSE | AutoMoney¦阿錢實驗室 | R |  |  |  | automoney_n8n
n8n講師 | TRUE | 高見龍 | R | 當 AI 知道太多：企業 RAG 的資料防護 |  |  | kaochenlong
n8n講師 | FALSE | 法蘭克 | R | 目前拒絕他沒有企業相關導入的專案 |  |  | frankchen.tw
n8n講師 | TRUE | Recca Chao | R | 用n8n 打造可控的自動化工作流,發動企業 AI革命
n8n講師 | TRUE | 開心講師 | R | 用 n8n 打造「事前自動排程」與「事後 BANT 分析」的全流程助理
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 5.對外訊息範本
候補
[報名候補通知] 顏世倫 RTX AI PC 驅動您的 AI 世界：AI 創作全流程講座 [RTX AI PC DAY] | 【參展通知＃２-１】2025 Meet Taipei_展前說明會資訊更新、參展商聯合宣傳、新創活動報名 | 2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華 展區相片、參展商回饋問卷 | 【參展通知＃５】新創活動公告通知、展前行前提醒及展會邀請函、展會現場福利、參展行銷宣傳資訊 | [活動通知]-敬請準時出席「2025 數位轉型典範分享 × AI前瞻洞察」活動
您好 感謝您報名 2026 《RTX AI PC DAY》RTX AI PC 驅動您的 AI 世界：AI 創作全流程講座以下場次，提醒講座日期為2026年1月17日（星期六），請見下列活動候補須知，以免錯失資格。 講座場次：從設計到工地：AI 在建築與工程的完整落地流程/ 顏世倫 講座地點：光一一個時間 (松菸店)（110臺北市信義區光復南路133號） 講座日期：2026年1月17日（星期六） 講座時間：13:10 ─ 14:00 報到時間：12:40 ─ 13:05 報到將優先提供予已成功網路報名之參加者；候補者可先行排隊等候，視現場名額釋出情況依序遞補 候補時間：13:05 ─ 13:10 將視現場座位空缺情況開放候補人員依排隊順序入場，請提供手機末三碼或Email，並出示本 [報名候補通知]。如現場座位已滿，恕無法提供遞補。 若無法順利候補或聽完講座歡迎至松菸文創穿廊參加《RTX AI PC DAY》，更多精彩活動等著您: https://www.nvidia.com/zh-tw/geforce/events/rtx-ai-pc-day/ 隱私權政策：https://www.nvidia.com/zh-tw/about-nvidia/privacy-policy/?deeplink=visiting-our-website 活動條款: https://www.nvidia.com/zh-tw/geforce/events/rtx-ai-pc-day/terms-conditions/ 活動小組敬上 [RTX AI PC DAY 活動執行/ 禾陽整合行銷] | 各位參展夥伴們好， 我是創業小聚的社群企劃 Ellie，上週五有寄出參展通知＃２，透過此封信件提醒大家今天是展前說明會呦，提供抽選位用的平配圖已上傳雲端！ 也同步提醒信件內也包含第一波參展商聯合宣傳及新創限定活動資訊，再請大家留意囉！ 【重要】線上展前說明會議程及會議室公告 時間：１０／３０(四) 14:00-16:00，13:50 開放團隊加入線上會議室 預計議程： 13:50-14:00 ｜參展廠商進入會議室 14:00-14:40 ｜大會整體說明：展會架構、亮點活動、行銷規劃 14:40-14:55 ｜參展注意事項：新創活動、展務及參展提醒事項 14:55-15:00 ｜現場提問 15:00-15:30 ｜抽選展位 會議室連結：因團隊數眾多，將會分兩個會議室進行，請於「資訊確認大表」確認自己所屬的會議室！進到對應的會議室才能順利的抽選展位喔！ 🔸資訊確認大表：https://pse.is/887dqv 🔸平配圖存放雲端：https://pse.is/89szax（僅供抽選位置參考，不得對外發布） 📍 抽選展位規則：8/31 前報名團隊享有選位資格，抽選方式將會依展區別、方案別、報名順序進行，若未出席團隊將會由大會代為抽選。 📍 展前說明會為線上舉辦，如錯過抽選展位的時間，將視為同意大會代為抽選展位；展前說明會將進行錄影，隔週將提供錄影及簡報檔案給大家閱覽。 參展商聯合宣傳｜參展確認 💓 邀請所有參展商夥伴與你的潛在客戶、合作夥伴一起來 Meet Taipei！ 可以選擇使用 FB 或 IG 粉專來分享（兩者或是任一皆可），發布後 Meet 創業小聚的 FB 與 IG 也會進行轉發，擴大曝光機會。 🔸臉書模板連結：https://meetstartup.pse.is/89svwh 🔸IG 模板連結：https://meetstartup.pse.is/89svwr 📍 宣傳時間到 11/2，說明會將分享後續其他聯合宣傳模板！ 【參展新創限定活動】 參展新創限定活動：創業家開講， １１／３ (一) 前完成報名 今年為參展新創規劃的「創業家開講」新創專屬舞台，以團隊鎖定發展市場分為「中文場」與「國際場」兩大分場，提供展示創新產品與服務的絕佳機會！ 若您的新創產品與服務鎖定海外市場，歡迎參加全英文進行的「國際場」，向國際業師展示您的創新商業模式。 若主要面向中文市場，則適合選擇「中文場」，與本地生態系的關鍵人士對接，共同探索成長機會。 🔸中文場報名連結：https://bnext.surveycake.biz/s/p1GAG 🔸國際場報名連結：https://bnext.surveycake.biz/s/6Rved 參展新創限定活動：投資人媒合會，報名時間延長至１１／３ (一) 大會邀請國內外創投、企業參與媒合會，協助新創挖掘新市場、共創合作機會，突破發展可能、財務支持、人脈網絡、產業商機。 媒合成功將與投資人實體進行一對一洽談，詳細的媒合單位名單請見以下連結。 🔸報名流程： 1. 請登入 Meet Online 擁有貴公司管理員權限的會員帳號，選擇上方選單的「媒合活動」。 2. 選擇 2025 Meet Taipei 新創與投資人媒合會「活動詳情」，可以點擊參與創投的 LOGO 了解媒合代表資訊。 3. 點擊「我要報名」填妥報名資訊按下「確認」即完成報名，最終媒合結果預計在展前一週通知。 參展新創限定活動：主題式CVC交流會，報名時間延長至１１／３ (一) 當新創逐漸茁壯，出海或與企業合作都很重要。其中，「企業創投（CVC）」正成為全球創新投資與技術落地的關鍵力量。 今年，Meet Taipei 首度打造創創不息內容企劃，推出 「CVC 會客室｜主題式 CVC 交流會」，聚焦電子科技、電信與生活服務，邀請企業創投與新創面對面交流， 讓創業家的創意能直接與企業決策層連結，在小型封閉對話中找到新的市場機會與成長動能。 形式：單場規模 20~30 人間，以新創創辦人參與為主。 時間：11/21 週五上午電子科技場、下午電信場，11/22 週六上午生活服務場。 🔸報名連結：https://bnext.surveycake.biz/s/1yMnG 2025 Meet Taipei 參展商大群組 加入群組即時接收布達&溝通展會相關資訊， 重要通知會放在群組內的記事本，也會同步寄信通知， 群組僅供 Meet Taipei 相關參展事項佈達，請勿張貼與大會無關資訊，請「用手機」掃附件QRCode或點選以下連結加入群組：https://line.me/ti/g/BvDhZFqmXd | 各位參展商好， 【展區照片】 以下連結是這次展區的照片，提供大家參考，敬請於一週內完成照片的下載呦。 照片使用請協助註明為 Meet Taipei 提供，且請留意不得提供給其他媒體單位使用，亦不可運用於任何商業場合，如展覽、海報、印刷等。 展區照片連結：https://pse.is/8edcyv 活動通即拍即上傳-大會分類連結：https://pse.is/8edczp 【參展商回饋問卷】 本次參展的回饋問卷也要再請尚未填寫的夥伴協助填答了，至 12/10 截止。 問卷連結：https://bnext.surveycake.biz/s/zwKB2 （問卷設定為是匿名填答，歡迎大家多多分享真心話） 期待明年再會，如有任何問題再請不吝提出，謝謝！ Daisy -- Meet Taipei 創新創業嘉年華 籌備小組 The Largest Startup Festival in Asia TEL:886-2-8773-9808 新創參展大小事 EXT. 367 莊小姐 Ellie、EXT. 364 吳小姐 Daisy、EXT. 379 李小姐 Rita 大會公共服務合作 EXT. 370 莊小姐 Suting Find us on Facebook | 各位參展夥伴們好， 隨信將提供新創活動入選公告通知、展會邀請函及展前行前提醒，以及大會規劃參展商行銷宣傳資訊與現場直擊福利，再請詳細閱讀以下資訊，謝謝。 展會行前提醒及邀請函 參展商進場資訊 時間：１１／１９（三）16:00-18:00 地點：台北圓山花博爭艷館＋爭艷廣場新創大帳篷（10491台北市中山區玉門街1號） 報到流程： 1. 從展會入口進入至報到台簽名報到，並領取「攤位點交表」 2. 完成報到後請至各攤位確認設備／輸出物是否備全，完成後於「攤位點交表」上打勾簽名 3. 請持著完成點交的確認表至「爭艷館內借問站」領取資料袋（大會手冊、兩天份參展識別貼紙） ※ 如 11/19 無法報到，請於 11/20 8:30-9:00 進行報到；專館團隊如有另訂時間請以窗口布達之時間為主。 ※ 有任何問題請進場後至爭艷館內借問站詢問，勿擠在報到處。 寄物須知 1. 請指定貨運於 11/19（三）之後 逕行寄到：台北圓山花博爭艷館(10452 臺北市中山區玉門街1號) _2025 Meet Taipei 招商組行政 收，並備註「寄件公司、展區、攤位號碼、寄件者、聯繫手機」。物料寄送單可以把將行前說明會第10頁簡報印出來貼在貨物上。 2. 請務必發信至 meettaipei@bnext.com.tw 信箱，告知寄件公司、展區、攤位號碼、寄件者、聯繫手機、貨物數量以利收件作業。 3. 請於１１／１９進場當日請至借問站詢問拿取物料，大會公共空間不提供倉儲寄放。 其他資訊 平配圖及大會正式地圖：https://pse.is/89szax 詳細資訊請洽行前說明會簡報：https://meetstartup.pse.is/8au8rc 電子邀請函 歡迎分享給欲邀請來賓/客戶，非參展團隊皆需完成觀展報名以獲得入場 QRCode 順利進場！ 邀請函：https://pse.is/8bbnr6 報名連結：https://pse.is/8ausp8 展會現場即拍即上傳，最即時的活動現場直擊！ Meet Taipei 2025 合作夥伴 ACCUPASS 旗下 ACCUPAI 雲攝影，從攝影、修圖到上傳 5-10 分鐘内完成 讓展商們可以即時獲得最精美的活動照片，即時分享於社群，一同創造最大活動曝光！ 進入 2025 Meet Taipei 參展商專屬相簿：https://live.accupai.com/live/54761845 參展商聯合行銷 第二波-展區位置圖 HOT!! 第二波宣傳我們著重在展區位置發布，歡迎夥伴們直接下載圖片，或是依照您的需求後製貴司的展區編號在圖片上，並自行編修文案，以利客戶與粉絲找到您！ 本次的文案紅底處由您自由編修，圖片與文案連結在此：https://pse.is/8bbnx4 大會新創限定活動公告狀態更新（更多即時更新請加入參展商群組） 詳細活動資訊以入選通知信件為主，以下僅為資訊彙整，提醒大家留意。 也補充活動報名截止後需經過活動PM規劃，因此需要一些作業時間，會陸續以信件通知是否入選，再請大家留意當時報名填寫的Email！ 創業家開講（中文場） 入選名單及注意事項：https://pse.is/8bbqvn 11/7 上午寄出入選信件，請留意回覆參與意願及上傳簡報時間。 聯絡人｜吳珮綺 Daisy Wu｜daisy.wu@bnext.com.tw 創業家開講（國際場） 信件主旨：【 Exhibitor Notice 】Founders’ Show & Tell (Intl.) – Selected Teams & Event Guidelines 11/10 寄出入選信件，請留意回覆參與意願及上傳簡報時間。 聯絡人｜陳俐卉 Harper Chen｜harper.chen@bnext.com.tw CVC 會客室｜主題式CVC交流會 入選名單與活動資訊：https://pse.is/8bbrmk 11/7 寄出入選信件，請留意活動進行方式及需攜帶名片進行入場。 聯絡人｜莊舒婷 Suting Chuang｜suting.chuang@bnext.com.tw 投資人媒合會 媒合名單與活動資訊：https://pse.is/8bxn6g 11/12 寄出公告信件，請留意活動進行方式及報到時間。 聯絡人｜莊嘉庭 Ellie Chuang｜chiating.chuang@bnext.com.tw ＊如欲取消請務必提前告知，以利大會安排遞補團隊或後續媒合！ 2025 Meet Taipei 參展商大群組 加入群組即時接收布達&溝通展會相關資訊， 重要通知會放在群組內的記事本，也會同步寄信通知， 群組僅供 Meet Taipei 相關參展事項佈達，請勿張貼與大會無關資訊，請「用手機」掃附件QRCode或點選以下連結加入群組：https://line.me/ti/g/BvDhZFqmXd | Dear 業界先進 您好，「2025 數位轉型典範分享 × AI前瞻洞察」活動將於10月23日下午14:00召開(13:30開始報到)，敬請準時出席 活動訊息如下 活動時間：10月23日14:00~16:10(13:30開始報到) 活動地點：南港展覽館4樓402c會議室(115臺北市南港區經貿二路1號) ※凡於現場前50名報到並全程參與活動者，可於活動結束後領取小禮品(領獎者除外) ※主辦單位保有資格審核及活動變動權力 Best Regards 台灣區電機電子工業同業公會 產業服務室 林佳駿 電話：886-2-87926666 分機 232 手機：886-926-796-825 傳真：886-2-87926138 地址：11490台北市內湖區民權東路六段109號6樓